Приложение 1

к приказу Управления образования

ЗАТО г. Зеленогорск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**Комплекс мер
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| **Управление образования** | **Общеобразовательное учреждение** |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО | Формирование Координационного совета по введению и сопровождению введения ФГОС ОООУчастие в формировании банка нормативных правовых документов введения ФГОС ООО | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения и утверждение данной программы. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). |  до 31.05.2015. |
| **Этап 1: формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО :**-издание приказа о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО, - постановка задач перед рабочей группой и распределение обязанностей. | до 01.11.2013 |
| Разработка и утверждение плана-графика мероприятий введения ФГОС ООО, программы мониторинга введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях  | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении. | до 01.12.2013 |
| Сопровождение образовательных учреждений в обеспечении учебной и учебно-методической литературой для реализации ФГОС ООО. |  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | до 01.09.2014  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Подготовка нормативных правовых актов определяющих: - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; - муниципальное задание общеобразовательных учреждений;- внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО.Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | 2014 - 2015 |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Организация деятельности Координационного Совета по подготовке к введению ФГОС ООО. Организация деятельности ресурсно-методической сети (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО на базе МКУ ГМЦ. Сопровождение «пилотного» учреждения по введению ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия № 164».Сопровождение деятельности городских базовых площадок. Координация взаимодействия учреждений общего образования, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке к введению ФГОС ООО. Реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования, учреждений дополнительного образования и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования**Этап 2: определение изменений в существующей образовательной системе ступени основного общего образования, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС:**-определение необходимых изменений в образовательных целях;-выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени;-определение необходимых изменений в содержании образовательных программ;-определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания.-определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности.-определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | 2013 – 2014  |
| **Этап 3: разработка проекта модернизированной образовательной системы основного общего образования школы:****-**формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач,-разработка проектов изменений в образовательной системе школы,-экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы | 2014-2015  |
| Кадрового обеспечение введения ФГОС ООО | Координация повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, учителей и других педагогических работников по вопросам ФГОС ООО. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. Разработка (корректировка) плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | 2013 – 2015  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые Стандарты.Ведение информационного сопровождения введения ФГОС ООО на сайте Управления образования и МКУ ГМЦ. Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых Стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. Организация и проведение публичного отчета общеобразовательного учреждения по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.Организация информационной открытости введения ФГОС на официальных сайтах учреждений. | 2013 – 2015  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оценка ресурсной обеспеченности образовательных учреждений для введения ФГОС ООО. Финансирование общеобразовательных учреждений в пределах полномочий муниципалитета. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | 2013 – 2015  |